**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НОВОЛОГИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОЛЬШЕРЕЧЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ОМСКОЙ ОБЛАСТИ**

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

11.04.2025 № 6

Об утверждении отчета о реализации и результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы «Развитие социально- экономического потенциала Новологиновского сельского поселения Большереченского муниципального района Омской области» за 2024 год

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 9 Положения о бюджетном процессе в Новологиновском сельском поселении Большереченского муниципального района Омской области, Администрация Новологиновского сельского поселения п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить отчет о реализации и результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы Новологиновского сельского поселения «Развитие социально-экономического потенциала Новологиновского сельского поселения Большереченского муниципального района Омской области» за 2024 год в соответствии с приложением к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Новологиновского сельского поселения в сети Интернет.

Глава сельского поселения А.Н. Арсентьев

Приложение к постановлению администрации Новологиновского сельского поселения

«Об утверждении отчета о реализации и результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы «Развитие социально-экономического потенциала Новологиновского сельского поселения Большереченского муниципального района Омской области» за 2024 год»

Отчет о реализации и результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы «Развитие социально-экономического потенциала Новологиновского сельского поселения Большереченского муниципального района Омской области» за 2024 год

1. Отчет о реализации муниципальной программы «Развитие социально-экономического потенциала Новологиновского сельского поселения Большереченского муниципального района Омской области» за 2024 год по подпрограммам изложен согласно приложению №1.

Сведения о достижении ожидаемых результатов реализации муниципальной программы Новологиновского сельского поселения «Развитие социально-экономического потенциала Новологиновского сельского поселения Большереченского муниципального района Омской области» за 2024 год изложены согласно приложению №2.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы по подпрограммам изложена согласно приложению №3.

1. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы (Е)

Е = (1,21+ 0,98+0,96+0,7+1,33+1,33+1,0+1,05+0,81)/9х100=104,1 процента

Е = 104,1 > 100 процентов – выполнение программы эффективно.

1. Пояснительная записка к результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы
2. Текущее состояние социально-экономического развития Новологиновского сельского поселения в сфере реализации муниципальной программы

Социально-экономическое развитие Новологиновского сельского поселения в 2024 году происходило в условиях ограниченности доходов бюджета поселения, при повышении цен на товары и услуги, закупаемые для нужд Новологиновского сельского поселения.

1. Достижение поставленных целей и задач муниципальной программы В 2024 году на реализацию мероприятий муниципальной программы

при плановых назначениях 9 660 666,09 рублей было израсходовано 9 032 019,87 рублей, в том числе:

* + средства бюджета поселения 5 459 413,32 рублей;
  + средства федерального бюджета 171 278 рублей;
  + средства областного бюджета 2 967 000 рублей;
  + средства районного бюджета 1 062 974,77 рублей.

Невыполнение плановых назначений вызвано неиспользованием средств дорожного фонда в сумме 242 724,01 рублей из-за отсутствия собственной дорожной спецтехники.

1. Расчеты оценки эффективности реализации мероприятий, основных мероприятий, подпрограмм муниципальной программы и муниципальной программы в целом приведены в приложении №3.
2. Информация о результатах реализации мероприятий основных мероприятий:
   * основное мероприятие «Повышение эффективности деятельности администрации Новологиновского сельского поселения и управления муниципальным имуществом»: объем средств на реализацию 3 726 081,02 рублей, коэффициент эффективности реализации 0,93;
   * основное мероприятие «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность в Новологиновском сельском поселении»: объем средств на реализацию 376 400,00 рублей, коэффициент эффективности реализации 0,81;
   * основное мероприятие «Содействие занятости населения Новологиновского сельского поселения»: объем средств на реализацию 0 рублей, коэффициент эффективности реализации 0,00;
   * основное мероприятие «Ремонт и содержание дорог Новологиновского сельского поселения»: объем средств на реализацию 675 168,40 рублей, коэффициент эффективности реализации 0,76;
   * основное мероприятие «Благоустройство территории Новологиновского сельского поселения»: объем средств на реализацию 158 703,12 рублей, коэффициент эффективности реализации 0,91;
   * основное мероприятие «Развитие культуры Новологиновского сельского поселения»: объем средств на реализацию 63 455,33 рублей, коэффициент эффективности реализации 0,99;
   * основное мероприятие «Развитие физической культуры и спорта и реализация мероприятий в сфере молодежной политики Новологиновского сельского поселения»: объем средств на реализацию 3 359 125,62 рублей, коэффициент эффективности реализации 1,0;
   * основное мероприятие «Развитие жилищно-коммунального комплекса Новологиновского сельского поселения»: объем средств на реализацию 535 412,95 рублей, коэффициент эффективности реализации 1,00;
   * основное мероприятие «Повышение энергетической эффективности и сокращение энергетических издержек Новологиновского сельского поселения»: объем средств на реализацию 0 рублей, коэффициент эффективности реализации 0,00.
3. Невысокая эффективность реализации мероприятий подпрограммы

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность» вызвана неполным выполнением мероприятий по обеспечению пожарной безопасности из-за отсутствия техники для опашки территории населенных пунктов. Невысокая эффективность реализации мероприятий подпрограммы «Содействие занятости населения на территории Новологиновского сельского поселения» обусловлена ограниченным объемом работ для трудоустройства безработных граждан. Причиной невыполнения подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Новологиновского сельского поселения» в размере 212 153,97 рублей явилось неравномерное поступление средств дорожного фонда в 2024 году и отсутствием собственной дорожной спецтехники для своевременного выполнения работ по обслуживанию дорожной сети Новологиновского сельского поселения. Эти средства остались на лицевом счете Новологиновского сельского поселения и будут использованы в 2025 году на содержание дорог. На реализацию подпрограммы «Повышение энергетической эффективности и сокращение энергетических издержек Новологиновского сельского поселения» расходы не проводились из-за недостатка денежных средств в бюджете поселения.

1. Налоговые расходы муниципального образования в сумме 1155700,41 рублей соответствуют целям и структурным элементам муниципальной программы.

Приложение № 1

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Новологиновского сельского поселения «Развитие социально- экономического потенциала Новологиновского сельского поселения Большереченского муниципального района Омской области» за 2024 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия муниципальной программы | | Объем финансирования мероприятия муниципальной программы (рублей) | | | | | | | | Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) муниципальной программы | | | | | | | | | | |
| Целевая статья расходов | | | Всего | | 2024 | | | Наименование | | ед. изм. | | Всего | | 2024 | | | | |
| план | факт | | план | | | факт | |
| 1 | 2 | | 3 | | | 4 | | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | | 11 | |
| ГРБС: Администрация муниципального образования Новологиновского сельского поселения Большереченского муниципального района Омской области | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель муниципальной программы: Улучшение качества жизни населения на основе развития экономического потенциала и повышения эффективности системы муниципального управления | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача муниципальной программы: Улучшение качества жизни населения на основе развития экономического потенциала и повышения эффективности системы  муниципального управления | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Подпрограмма "Повышение эффективности деятельности администрации Новологиновского сельского поселения и управления муниципальным имуществом" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель подпрограммы - повышение эффективности деятельности администрации Новологиновского сельского поселения и управления муниципальным имуществом | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие Повышение эффективности деятельности администрации Новологиновского сельского поселения и управления  муниципальным имуществом | | 031080000 | | | 4028962,22 | | 3067938,88 | 3726081,02 | | Общий объем расходов бюджета в расчете на одного жителя  поселения | | тыс. руб. | | х | | 2,9 | | | 3,5 | |
| 1.1.1 | Мероприятие 1  Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления  Новологиновского сельского поселения | | 0310820980 | | | 3 709 260,17 | | 3 709 260,17 | 3 425 323,97 | | х | | х | | х | | х | | | х | |
| 1.1.2 | Мероприятие 2 Пенсионное обеспечение  Новологиновского сельского поселения | | 0310820010 | | | 63 801,03 | | 63 801,03 | 63 801,03 | | х | | х | | х | | х | | | х | |
| 1.1.3 | Мероприятие 3  Учет, содержание, обслуживание, материально-техническое обеспечение объектов, находящихся в собственности Новологиновского сельского  поселения | | 0310830010 | | | 25298,00 | | 25298,00 | 11153,00 | | х | | х | | х | | х | | | х | |
| 1.1.4 | Мероприятие 4  Создание резервных фондов администрации Новологиновского  сельского поселения | | 0310820020 | | | 5000,00 | | 5000,00 | 0,00 | | х | | х | | х | | х | | | х | |
| 1.1.5 | Мероприятие 5  Принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленными правилами землепользования и застройки, документацией по планировке территории, или обязательными требованиями к параметрам объектов капитального строительства, установленными федеральными  законами | | 0310826070 | | | 33325,02 | | 33325,02 | 33325,02 | | х | | х | | х | | х | | | х | |
| 1.1.6 | Мероприятие 6 Оформление технической документации объектов  недвижимости Новологиновского сельского поселения | | 0310830020 | | | 21000,00 | | 21000,00 | 21000,00 | | х | | х | | х | | х | | | х | |
| 1.1.7 | Мероприятие 7 Оформление кадастровой документации объектов  недвижимости Новологиновского сельского поселения | | 0310830050 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | х | | х | | х | | х | | | х | |
| 1.1.8 | Мероприятие 8 Осуществление первичного  воинского учета на территориях,  где отсутствуют военные комиссариаты | | 0310851182 | | | 171 278,00 | | 171 278,00 | 171 278,00 | | х | | х | | х | | х | | | х | |
| Итого по подпрограмме № 1 муниципальной программы | | | Х | | | 4028962,22 | | 4028962,22 | 3726081,02 | | Х | | | | | | | | | | |
| Подпрограмма "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель подпрограммы - укрепление пожарной безопасности, предотвращение гибели людей на пожарах и материального ущерба от пожаров | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | Основное мероприятие Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность в Новологиновском сельском поселении | | 0320800000 | | | 462906,91 | | 462906,91 | 376400,00 | | Обеспеченность территорий общего пользования в населенных пунктах первичными  средствами пожаротушения | | % | | х | | 100 | | | 98 | |
| 1.2.1 | | Мероприятие 1  Проведение мероприятий по профилактике и обеспечению пожарной безопасности | | 0320810030 | 384064,91 | | 384064,91 | | | 338600,00 | | х | | х | | х | | х | х | |
| 1.2.2 | | Мероприятие 2  Приобретение огнетушителей и  первичных средств пожаротушения | | 0320810040 | 6000,00 | | 60000,00 | | | 0,00 | | х | | х | | х | | х | х | |
| 1.2.3 | | Мероприятие 3  Содержание пожарной машины | | 0320810050 | 72842,00 | | 72842,00 | | | 37800,00 | | х | | х | | х | | х | х | |
| Итого по подпрограмме № 2 муниципальной программы | | | | Х | 462906,91 | | 462906,91 | | | 376400,00 | | Х | | | | | | | | |
| Подпрограмма "Содействие занятости населения на территории Новологиновского сельского поселения " | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель подпрограммы - создание дополнительных условий для обеспечения занятости населения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3 | | Основное мероприятие Содействие занятости населения Новологиновского сельского  поселения | | 0330800000 | 10000,00 | | 10000,00 | | | 0,00 | | Уровень общей безработицы | | % | | х | | 4,5 | 4,7 | |
| 1.3.1 | | Мероприятие 1  Создание временных рабочих мест по трудоустройству безработных граждан | | 0330810010 | 10000,00 | | 10000,00 | | | 0,00 | | х | | х | | х | | х | х | |
| 0330870140 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | х | | х | | х | | х | х | |
| 1.3.2 | | Мероприятие 2  Организация летней трудовой занятости подростков | | 0330810030 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | х | | х | | х | | х | х | |
| Итого по подпрограмме № 3 муниципальной программы | | | | Х | 10000,00 | | 10000,00 | | | 0,00 | | Х | | | | | | | | |
| Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на территории Новологиновского сельского поселения" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель подпрограммы -повышение безопасности дорожного движения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4. | | Основное мероприятие Ремонт и содержание дорог Новологиновского сельского  поселения | | 0340800000 | 887322,37 | | 887322,37 | | | 675168,40 | | Количество жалоб от населения на  качество дорог | | шт. | | 0 | | 0 | 0 | |
| 1.4.1 | | Мероприятие 1 Грейдирование дорог | | 0340810010 | 27197,03 | | 27197,03 | | | 27197,03 | | х | | х | | х | | х | х | |
| 1.4.2 | | Мероприятие 2 Очистка дорог от снега | | 0340810020 | 676435,18 | | 676435,18 | | | 471670,12 | | х | | х | | х | | х | х | |
| 1.4.3 | | Мероприятие 3  Ремонт дорог с покрытием | | 0340810030 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | х | | х | | х | | х | х | |
| 1.4.4 | | Мероприятие 4  Установка дорожных знаков | | 0340810040 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | х | | х | | х | | х | х | |
| 1.4.5 | | Мероприятие 5 Приобретение, установка и  обслуживание оборудования и приборов освещения улично- дорожной сети | | 0340810050 | 50000,00 | | 50000,00 | | | 42611,09 | | х | | х | | х | | х | х | |
| 1.4.6 | | Мероприятие 6  Содержание автомобильных дорог  в летний период | | 0340810060 | 133690,16 | | 133690,16 | | | 133690,16 | | х | | х | | х | | х | х | |
| 1.4.7 | | Мероприятие 7 Техническая документация  организации дорожного движения | | 0340810070 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | х | | х | | х | | х | х | |
| 1.4.8 | | Мероприятие 8  Приобретение, установка и ремонт комплекта автономного светофора | | 0340810080 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | х | | х | | х | | х | х | |
| Итого по подпрограмме № 4 муниципальной программы | | | | Х | 887322,37 | | 887322,37 | | | 675168,40 | | Х | | | | | | | | |
| Подпрограмма "Благоустройство территории Новологиновского сельского поселения"  Цель подпрограммы - Создание комфортной среды проживания жителей сельского поселения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.5 | | Основное мероприятие Благоустройство территории Новологиновского сельского поселения | | 0350800000 | 117515,94 | | 117515,94 | | | 101461,30 | | Общий объем расходов бюджета поселения на благоустройство в расчете на одного жителя  поселения | | руб. | | х | | 121,15 | 104,6 | |
| 1.5.1 | | Мероприятие 1 Текущее содержание и  обслуживание наружных сетей  уличного освещения территории поселения | | 0350810010 | 94852,00 | | 94852,00 | | | 83494,00 | | х | | х | | х | | х | х | |
| 1.5.2 | | Мероприятие 2  Содержание и уход за кладбищами | | 0350810020 | 18535,44 | | 18535,44 | | | 15838,80 | | х | | х | | х | | х | х | |
| 1.5.3 | | Мероприятие 3  Содержание и обслуживание  общественных территорий поселения | | 0350810060 | 4128,50 | | 4128,50 | | | 2128,50 | | х | | х | | х | | х | х | |
| Итого по подпрограмме № 5 муниципальной программы | | | | Х | 117515,94 | | 117515,94 | | | 101461,30 | | Х | | | | | | | | |
| Подпрограмма " Развитие культуры на территории Новологиновского сельского поселения" Цель подпрограммы - Создание условий для организации досуга населения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.6 | | Основное мероприятие Развитие культуры Новологиновского сельского поселения | | 0360800000 | 82572,83 | | 82572,83 | | | 81723,33 | | Количество проведенных массовых культурных  мероприятий | | ед. | | 69 | | 66 | 69 | |
| 1.6.1 | | Мероприятие 1 Проведение традиционных праздничных мероприятий | | 0360810010 | 849,00 | | 849,00 | | | 0,00 | | х | | х | | х | | х | х | |
| 1.6.2 | | Мероприятие 2  Сохранение и использование памятников истории и культуры | | 0360810020 | 18268,00 | | 18268,00 | | | 18268,00 | | х | | х | | х | | х | х | |
| 1.6.3 | | Мероприятие 3  Проведение митинга памяти | | 0360810030 | 2665,00 | | 2665,00 | | | 2665,00 | | х | | х | | х | | х | х | |
| 1.6.4 | | Мероприятие 4 Создание условий для  организации досуга и обеспечение жителей поселения услугами  организаций культуры | | 0360826020 | 60790,33 | | 60790,33 | | | 60790,33 | | х | | х | | х | | х | х | |
| Итого по подпрограмме № 6 муниципальной программы | | | | Х | 82572,83 | | 82572,83 | | | 81723,33 | | Х | | | | | | |
| Подпрограмма " Развитие физической культуры и спорта, молодежной политики Новологиновского сельского поселения " | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель подпрограммы - Развитие физической культуры и массового спорта, молодежной политики на территории поселения | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.7 | | Основное мероприятие Развитие физической культуры и  спорта и реализация мероприятий в сфере молодежной политики Новологиновского сельского  поселения | | 0370800000 | 131062,89 | | 131062,89 | | | 131062,89 | | Количество культурно- спортивных мероприятий для детей и  молодежи | | ед. | | 6 | | 6 | 6 | |
| 1.7.1 | | Мероприятие 1 Обеспечение условий для  развития на территории поселения физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно- оздоровительных и спортивных  мероприятий поселения | | 0370826050 | 11657,46 | | 11657,46 | | | 11657,46 | | х | | х | | х | | х | х | |
| 1.7.2 | | Мероприятие2  Организация и осуществление  мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении | | 0370826040 | 119405,43 | | 119405,43 | | | 119405,43 | | х | | х | | х | | х | х | |
| Итого по подпрограмме № 7 муниципальной программы | | | | Х | 131062,89 | | 131062,89 | | | 131062,89 | | Х | | | | | | |
| Подпрограмма " Развитие жилищно-коммунального комплекса Новологиновского сельского поселения" | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель подпрограммы - создание условий для комфортного проживания граждан на территории Новологиновского сельского поселения | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.8 | | Основное мероприятие  Развитие жилищно-коммунального комплекса Новологиновского  сельского поселения | | 0380800000 | 535 412,95 | | 535 412,95 | | | 535 412,95 | | Уровень благоустройства жилого фонда | | % | | х | | 63 | 66 | |
| 1.8.1 | | Мероприятие 1 Приобретение и установка глубинных насосов | | 0380810010 | 35000,00 | | 35000,00 | | | 35000,00 | | х | | х | | х | | х | х | |
| 1.8.2 | | Мероприятие 2  Ремонт водопроводных сетей и объектов водоснабжения | | 0380810020 | 396170,48 | | 396170,48 | | | 396170,48 | | х | | х | | х | | х | х | |
| 1.8.3 | | Мероприятие 3  Приобретение, установка и ремонт частотных установок | | 0380810030 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | х | | х | | х | | х | х | |
| 1.8.4 | | Мероприятие 4  Содержание и обслуживание объектов водоснабжения | | 0380810040 | 104242,47 | | 104242,47 | | | 104242,47 | | х | | х | | х | | х | х | |
| Итого по подпрограмме № 8 муниципальной программы | | | | Х | 535 412,95 | | 535 412,95 | | | 535 412,95 | | Х | | | | | | |
| Подпрограмма «Повышение энергетической эффективности и сокращение энергетических издержек Новологиновского сельского поселения» | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель подпрограммы - снижение финансовой нагрузки на бюджет Новологиновского сельского поселения | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.9 | | Основное мероприятие Повышение энергетической эффективности и сокращение энергетических издержек Новологиновского сельского поселения | | 0390800000 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | Расход электроэнергии на электроотопление и освещение административног о здания и освещение улично-дорожной сети | | тыс. кВт.ч | | х | | 65 | 77,2 | |
| 1.9.1 | | Мероприятие 1  Теплозащита объектов | | 0390810010 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | х | | х | | х | | х | х | |
| Итого по подпрограмме № 9 муниципальной программы | | | | Х | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | Х | | | | | | |
| ВСЕГО по муниципальной программе | | | |  | 9 660 666,09 | | 9 660 666,09 | | | 9 032 019,87 | | Х | | Х | | Х | | Х | Х | |

Приложение №2

Результаты реализации муниципальной программы

«Развитие социально-экономического потенциала Новологиновского сельского поселения Большереченского муниципального района Омской области» за 2024 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п.п. | Ожидаемые результаты реализации Муниципальной программы | Единица измерения | Значение | | Отклонение | Примечание (причины отклонения) |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | Подпрограмма "Повышение эффективности деятельности администрации Новологиновского сельского поселения и управления муниципальным имуществом" | | | | | |
| 3 | Реализация Подпрограммы "Повышение эффективности деятельности администрации Новологиновского сельского поселения и управление муниципальным имуществом" предполагает получение следующих результатов: Прием муниципальных правовых актов в соответствии с действующим законодательством; предоставление муниципальных услуг путем электронного документооборота,  увеличение доходов от использования имущества Новологиновского сельского поселения. Эффективность подпрограммы выражается следующими индикаторами: | | | | | |
| 4 | Общий объем расходов бюджета в расчете на одного жителя поселения | тыс. руб. | 2,9 | 3,5 | 0,6 | Увеличился объем безвозмездных поступлений в бюджет поселения |
| 5 | Подпрограмма "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность " | | | | | |
| 6 | Реализация Подпрограммы ""Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность " предполагает получение следующих результатов: создание системы противодействия угрозам пожарной безопасности, обеспечение благоприятных условий для функционирования добровольной пожарной охраны, сокращение количества пожаров. Эффективность подпрограммы выражается следующими индикаторами: | | | | | |
| 7 | Обеспеченность территорий общего пользования в населенных пунктах  первичными средствами пожаротушения | % | 100 | 98 | -2 | Не оборудованы громкоговорителями деревни |
| 8 | Подпрограмма "Содействие занятости населения на территории Новологиновского сельского поселения " | | | | | |
| 9 | Реализация Подпрограммы "Содействие занятости населения на территории Новологиновского сельского поселения" предполагает получение следующих результатов предоставление временного заработка гражданам, испытывающим трудности в поиске рабочего места за счет организации общественных работ; снижение уровня безработицы до 3%. Эффективность подпрограммы выражается следующими индикаторами: | | | | | |
| 10 | Уровень общей безработицы | % | 4,5 | 4,7 | 0,2 | Сокращение численности работников в сельхозпредприятии |
| 11 | Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на территории Новологиновского сельского поселения" | | | | | |
| 12 | Реализация Подпрограммы "Повышение безопасности дорожного движения на территории Новологиновского сельского поселения" предполагает получение следующих результатов: удовлетворительное состояние дорог, находящихся в собственности Новологиновского сельского поселения. Эффективность подпрограммы выражается следующими индикаторами: | | | | | |
| 13 | Количество жалоб от населения на качество дорог | шт. | 0 | 0 | 0 | недостаточный ремонт дорог вследствие отсутствия дорожной  техники в поселении |
| 14 | Подпрограмма "Благоустройство территории Новологиновского сельского поселения" | | | | | |
| 15 | Реализация Подпрограммы "Благоустройство территории Новологиновского сельского поселения" предполагает получение следующих результатов: благоустройство кладбищ в соответствии с нормативно-правовыми актами поселения; повышение уровня комфортности и чистоты в населенных пунктах, расположенных на территории сельского поселения. Эффективность подпрограммы выражается  следующими индикаторами: | | | | | |
| 16 | Общий объем расходов бюджета поселения на благоустройство в расчете на  одного жителя поселения | руб. | 121,2 | 104,7 | 16,5 | Увеличились расходы на уличное освещение населенных пунктов |
| 17 | Подпрограмма "Развитие культуры на территории Новологиновского сельского поселения" | | | | | |
| 18 | Реализация Подпрограммы "Развитие культуры на территории Новологиновского сельского поселения " предполагает получение  следующих результатов: повышение качества жизни населения; содержание памятников в надлежащем состоянии. Эффективность подпрограммы выражается следующими индикаторами: | | | | | |
| 19 | Количество проведенных массовых культурных мероприятий | ед. | 69 | 66 | 3 | Проведение массовых мероприятий для детей и молодежи, традиционных народных гуляний |
| 20 | Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта, молодежной политики Новологиновского сельского поселения" | | | | | |
| 21 | Реализация Подпрограммы "Развитие физической культуры и спорта, молодежной политики Новологиновского сельского поселения " предполагает получение следующих результатов: Увеличение количества детей, подростков и юношей, занимающихся физической  культурой и спортом; улучшение уровня подготовки сборных команд поселения. Эффективность подпрограммы выражается следующими индикаторами: | | | | | |
| 22 | Количество культурно-спортивных мероприятий для детей и молодежи | ед. | 6 | 6 | 0 | Привлечение жителей к культурно-спортивных мероприятий |
| 23 | Подпрограмма "Развитие жилищно-коммунального комплекса Новологиновского сельского поселения" | | | | | |
| 24 | Реализация Подпрограммы "Развитие жилищно-коммунального комплекса Новологиновского сельского поселения " предполагает  получение следующих результатов: Модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры, снижение эксплуатационных затрат, устранение причин возникновения аварийных ситуаций. Эффективность подпрограммы выражается следующими индикаторами: | | | | | |
| 25 | Уровень обеспеченности водой жителей поселения | % | 62 | 65 | 3 | Увеличилось количество домов с водопроводом в доме |
| 26 | Подпрограмма «Повышение энергетической эффективности и сокращение энергетических издержек Новологиновского сельского поселения» | | | | | |
| 27 | Реализация Подпрограммы " Повышение энергетической эффективности и сокращение энергетических издержек Новологиновского сельского поселения " предполагает получение следующих результатов: модернизация и обновление источников освещения,  снижение энергетических издержек на 10%. Эффективность подпрограммы выражается следующими индикаторами: | | | | | |
| 28 | Расход электроэнергии на электроотопление и освещение административного здания и освещение  улично-дорожной сети | тыс. кВт.ч | 65 | 77,2 | 12,2 | 1. Заменены неисправные лампы уличного освещения. 2. Увеличился расход на электроотопление в связи с   холодной зимой. |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы Новологиновского сельского поселения за 2024 год

Приложение №3

Оценка эффективности реализации муниципальной программы Новологиновского сельского поселения проводится в целях определения эффективности использования средств бюджета поселения, полученных для реализации муниципальной программы, а также выработки рекомендации по дальнейшим действиям

1. Оценка эффективности подпрограммы "Повышение эффективности деятельности администрации Новологиновского сельского поселения и управления муниципальным имуществом"

Расчет эффективности мероприятий подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого индикатора | план | факт | Степень достижения | Уровень финансового обеспечения | | |
| план | факт | Степень достижения |
| Общий объем расходов бюджета в расчете на одного жителя поселения | 2,9 | 3,5 | 1,21 | 4 029 162,22 | 3 726 081,02 | 0,92 |

Эффективность подпрограммы =1,21

1. Оценка эффективности подпрограммы "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность "

Расчет эффективности мероприятий подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого индикатора | план | факт | Степень достижения | Уровень финансового обеспечения | | |
| план | факт | Степень достижения |
| Обеспеченность территорий общего пользования в  населенных пунктах первичными средствами пожаротушения | 100 | 98 | 0,98 | 462906,91 | 376400,00 | 0,81 |

Эффективность подпрограммы = 0,98

1. Оценка эффективности подпрограммы "Содействие занятости населения на территории Новологиновского сельского поселения"

Расчет эффективности мероприятий подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого индикатора | план | факт | Степень достижения | Уровень финансового обеспечения | | |
| план | факт | Степень достижения |
| Уровень общей безработицы | 4,5 | 4,7 | 0,96 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |

Эффективность подпрограммы = 0,96

1. Оценка эффективности подпрограммы "Повышение безопасности дорожного движения на территории Новологиновского сельского поселения"

Расчет эффективности мероприятий подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого индикатора | план | факт | Степень достижения | Уровень финансового обеспечения | | |
| план | факт | Степень достижения |
| Количество жалоб от населения на качество дорог | 0 | 0 | 1,0 | 887 322,37 | 675 168,40 | 0,76 |

Эффективность подпрограммы = 1,00

1. Оценка эффективности подпрограммы "Благоустройство территории Новологиновского сельского поселения"

Расчет эффективности мероприятий подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого индикатора | план | факт | Степень достижения | Уровень финансового обеспечения | | |
| план | факт | Степень достижения |
| Общий объем расходов бюджета поселения на благоустройство в расчете на одного жителя поселения | 84 | 112,2 | 1,33 | 174 757,76 | 158 703,12 | 0,91 |

Эффективность подпрограммы = 1,33

1. Оценка эффективности подпрограммы "Развитие культуры на территории Новологиновского сельского поселения "

Расчет эффективности мероприятий подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого индикатора | план | факт | Степень достижения | Уровень финансового обеспечения | | |
| план | факт | Степень достижения |
| Количество проведенных массовых культурных мероприятий | 66 | 69 | 1,05 | 64 304,83 | 63 455,33 | 1,00 |

Эффективность подпрограммы = 1,05

1. Оценка эффективности подпрограммы "Развитие физической культуры и спорта, молодежной политики Новологиновского сельского поселения "

Расчет эффективности мероприятий подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого индикатора | план | факт | Степень достижения | Уровень финансового обеспечения | | |
| план | факт | Степень достижения |
| Количество культурно-спортивных мероприятий для детей и молодежи | 5 | 6 | 1,2 | 3 359 125,62 | 3 359 412,62 | 1,00 |

Эффективность подпрограммы = 1,2

1. Оценка эффективности подпрограммы "Развитие жилищно-коммунального комплекса Новологиновского сельского поселения"

Расчет эффективности мероприятий подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого индикатора | план | факт | Степень достижения | Уровень финансового обеспечения | | |
| план | факт | Степень достижения |
| Уровень обеспеченности водой жителей поселения | 63 | 66 | 1,05 | 535 412,95 | 535 412,95 | 1,00 |

Эффективность подпрограммы =1,05

1. Оценка эффективности подпрограммы «Повышение энергетической эффективности и сокращение энергетических издержек Новологиновского сельского поселения»

Расчет эффективности мероприятий подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого индикатора | план | факт | Степень достижения | Уровень финансового обеспечения | | |
| план | факт | Степень  достижения |
| Расход электроэнергии на электроотопление и освещение административного здания и освещение  улично-дорожной сети | 65 | 77,2 | 0,81 | 0 | 0 | 0 |

Эффективность подпрограммы =0,81

1. Оценка эффективности муниципальной программы (Е) Е=(1,21+0,98+0,96+0,7+1,33+1,33+1,0+1,05+0,81) / 9\*100 = 106,6
2. Выводы об эффективности реализации муниципальной программы Е = 106,6 > 100 процентов – выполнение программы эффективно.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение №1 | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к постановлению администрации Новологиновского сельского поселения | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | О внесение изменений в муниципальную программу "Развитие социально-экономического потенциала Новологиновского сельского поселения Большереченского муниципального района Омской области» | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **МЕРОПРИЯТИЯ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | |  | |
| муниципальной программы Новологиновского сельского поселения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | |  | |
| **«Развитие социально-экономического потенциала Новологиновского сельского поселения Большереченского муниципального района Омской области»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | |  | |
| (наименование муниципальной программы) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | |  | |
| № п/п | Наименование мероприятия муниципальной программы | Срок реализации мероприятия муниципальной программы | | Объем финансирования мероприятия муниципальной программы (рублей) | | | | | | | | | Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) муниципальной программы | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование | Единица измерения | Значение | | | | | | | | | | | | |
| Источник финансирования | Всего | в том числе по годам реализации муниципальной программы | | | | | | | Всего | в том числе по годам реализации муниципальной программы | | | | | | | | | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2021 | 2022 | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | 2027 | |
| с 2021 года | по 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | |
| Цель муниципальной программы Улучшение качества жизни населения на основе развития экономического потенциала и повышения эффективности системы муниципального управления | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача муниципальной программы: Улучшение качества жизни населения на основе развития экономического потенциала и повышения эффективности системы муниципального управления | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ответственный исполнитель - Администрация муниципального образования Новологиновского сельского поселения Большереченского муниципального района Омской области | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Подпрограмма "Повышение эффективности деятельности администрации Новологиновского сельского поселения и управления муниципальным имуществом "** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Цель подпрограммы - повышение эффективности деятельности администрации Новологиновского сельского поселения и управления муниципальным имуществом** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие Повышение эффективности деятельности администрации Новологиновского сельского поселения и управления муниципальным имуществом | | | Всего: | 17140221,72 | 3067938,88 | 1753348,38 | 1697548,01 | 3845486,45 | 2167700,00 | 2269500,00 | 2338700,00 | Общий объем расходов бюджета в расчете на одного жителя поселения | тыс. руб. | х | 2,9 | 2,4 | 2,5 | | 2,5 | | 2,5 | | 2,6 | | 2,6 | |
| Бюджет сельского поселения, в т.ч. | 17140221,72 | 3067938,88 | 1753348,38 | 1697548,01 | 3845486,45 | 2167700,00 | 2269500,00 | 2338700,00 |
| 1.Налоговые и неналоговые доходы | 988235,54 | 251027,31 | 95263,61 | 33942,59 | 231502,03 | 68200,00 | 130000,00 | 178300,00 |
| 2.Целевые средства | 756948,00 | 134146,00 | 129792,00 | 142752,00 | 350258,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Переходящий остаток | 259275,05 | 259275,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | Мероприятие 1 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления Новологиновского сельского поселения | | | Всего: | 15129026,20 | 2677915,08 | 1224131,19 | 1231250,53 | 3544729,40 | 2059400,00 | 2161200,00 | 2230400,00 | х | х | х | х | х | х | | х | | х | | х | | х | |
| 1. Бюджет сельского поселения, в т.ч. | 15129026,20 | 2677915,08 | 1224131,19 | 1231250,53 | 3544729,40 | 2059400,00 | 2161200,00 | 2230400,00 |
| 1.1 Налоговые и неналоговые доходы | 470599,19 | 130375,60 | 0,00 | 12375,59 | 164948,00 | 68200,00 | 24700,00 | 70000,00 |
| 1.2 Целевые средства | 170580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 Переходящий остаток | 147901,91 | 147901,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | Мероприятие 2 Пенсионное обеспечение Новологиновского сельского поселения | | | Всего: | 886452,84 | 132794,85 | 186978,48 | 186978,48 | 63801,03 | 105300,00 | 105300,00 | 105300,00 | х | х | х | х | х | х | | х | | х | | х | | х | |
| Бюджет сельского поселения, в т.ч. | 886452,84 | 132794,85 | 186978,48 | 186978,48 | 63801,03 | 105300,00 | 105300,00 | 105300,00 |
| 1.Налоговые и неналоговые доходы | 355822,74 | 81421,71 | 0,00 | 0,00 | 63801,03 | 0,00 | 105300,00 | 105300,00 |
| 2.Целевые средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Переходящий остаток | 51373,14 | 51373,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3 | Мероприятие 3 Учет, содержание, обслуживание, материально-техническое обеспечение объектов, находящихся в собственности Новологиновского сельского поселения | | | Всего: | 165433,61 | 16450,00 | 116263,61 | 21567,00 | 11153,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х | х | х | х | х | х | | х | | х | | х | | х | |
| Бюджет сельского поселения, в т.ч. | 165433,61 | 16450,00 | 116263,61 | 21567,00 | 11153,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.Налоговые и неналоговые доходы | 121033,61 | 1450,00 | 95263,61 | 21567,00 | 2753,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.Целевые средства | 23400,00 | 15000,00 | 0,00 | 0,00 | 8400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Переходящий остаток | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4 | Мероприятие 4 Создание резервных фондов администрации Новологиновского сельского поселения | | | Всего: | 22000,00 | 3000,00 | 5000,00 | 5000,00 | 0,00 | 3000,00 | 3000,00 | 3000,00 | х | х | х | х | х | х | | х | | х | | х | | х | |
| Бюджет сельского поселения, в т.ч. | 22000,00 | 3000,00 | 5000,00 | 5000,00 | 0,00 | 3000,00 | 3000,00 | 3000,00 |
| 1.Налоговые и неналоговые доходы | 22000,00 | 3000,00 | 5000,00 | 5000,00 | 0,00 | 3000,00 | 3000,00 | 3000,00 |
| 2.Целевые средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Переходящий остаток | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.5 | Мероприятие 5 Принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленными правилами землепользования и застройки, документацией по планировке территории, или обязательными требованиями к параметрам объектов капитального строительства, установленными федеральными законами | | | Всего: | 89361,07 | 23852,95 | 32183,10 | 0,00 | 33325,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х | х | х | х | х | х | | х | | х | | х | | х | |
| Бюджет сельского поселения, в т.ч. | 89361,07 | 23852,95 | 32183,10 | 0,00 | 33325,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.Налоговые и неналоговые доходы | 33325,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33325,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.Целевые средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Переходящий остаток | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.6 | Мероприятие 6 Оформление технической документации объектов недвижимости Новологиновского сельского поселения | | | Всего: | 59000,00 | 18800,00 | 10000,00 | 9000,00 | 21200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х | х | х | х | х | х | | х | | х | | х | | х | |
| Бюджет сельского поселения, в т.ч. | 59000,00 | 18800,00 | 10000,00 | 9000,00 | 21200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.Налоговые и неналоговые доходы | 59000,00 | 18800,00 | 10000,00 | 9000,00 | 21200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.Целевые средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Переходящий остаток | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.7 | Мероприятие 7 Оформление кадастровой документации объектов недвижимости Новологиновского сельского поселения | | | Всего: | 225980,00 | 75980,00 | 49000,00 | 101000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х | х | х | х | х | х | | х | | х | | х | | х | |
| Бюджет сельского поселения, в т.ч. | 225980,00 | 75980,00 | 49000,00 | 101000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.Налоговые и неналоговые доходы | 165980,00 | 15980,00 | 49000,00 | 101000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.Целевые средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Переходящий остаток | 60000,00 | 60000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.8 | Мероприятие 8 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | | | Всего: | 562968,00 | 119146,00 | 129792,00 | 142752,00 | 171278,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х | х | х | х | х | х | | х | | х | | х | | х | |
| Бюджет сельского поселения, в т.ч. | 562968,00 | 119146,00 | 129792,00 | 142752,00 | 171278,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.Налоговые и неналоговые доходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.Целевые средства | 562968,00 | 119146,00 | 129792,00 | 142752,00 | 171278,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Переходящий остаток | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Подпрограмма "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Цель подпрограммы - укрепление пожарной безопасности, предотвращение гибели людей на пожарах и материального ущерба от пожаров** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | Основное мероприятие Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность в Новологиновском сельском поселении | | | Всего: | 989678,76 | 46000,00 | 222385,85 | 189892,91 | 376400,00 | 50000,00 | 55000,00 | 50000,00 | Обеспеченность территорий общего пользования в населенных пунктах первичными средствами пожаротушения | % | х | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | |
| 1. Бюджет сельского поселения, в т.ч. | 989678,76 | 46000,00 | 222385,85 | 189892,91 | 376400,00 | 50000,00 | 55000,00 | 50000,00 |
| 1.1 Налоговые и неналоговые доходы | 763278,76 | 46000,00 | 222385,85 | 189892,91 | 150000,00 | 50000,00 | 55000,00 | 50000,00 |
| 1.2 Целевые средства | 100000,00 | 0,00 | 100000,00 | 0,00 | 226400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 Переходящий остаток | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | Мероприятие 1 Проведение мероприятий по профилактике и обеспечению пожарной безопасности | | | Всего: | 744878,76 | 6000,00 | 222385,85 | 177892,91 | 338600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х | х | х | х | х | х | | х | | х | | х | | х | |
| 1. Бюджет сельского поселения, в т.ч. | 744878,76 | 6000,00 | 222385,85 | 177892,91 | 338600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 Налоговые и неналоговые доходы | 556278,76 | 6000,00 | 222385,85 | 177892,91 | 150000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 Целевые средства | 288600,00 | 0,00 | 100000,00 | 0,00 | 188600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 Переходящий остаток | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | Мероприятие 2 Приобретение огнетушителей и первичных средств пожаротушения | | | Всего: | 17000,00 | 0,00 | 0,00 | 12000,00 | 0,00 | 0,00 | 5000,00 | 0,00 | х | х | х | х | х | х | | х | | х | | х | | х | |
| 1. Бюджет сельского поселения, в т.ч. | 17000,00 | 0,00 | 0,00 | 12000,00 | 0,00 | 0,00 | 5000,00 | 0,00 |
| 1.1 Налоговые и неналоговые доходы | 17000,00 | 0,00 | 0,00 | 12000,00 | 0,00 | 0,00 | 5000,00 | 0,00 |
| 1.2 Целевые средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 Переходящий остаток | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3 | Мероприятие 3 Содержание пожарной машины | | | Всего: | 227800,00 | 40000,00 | 0,00 | 0,00 | 37800,00 | 50000,00 | 50000,00 | 50000,00 | х | х | х | х | х | х | | х | | х | | х | | х | |
| 1. Бюджет сельского поселения, в т.ч. | 227800,00 | 40000,00 | 0,00 | 0,00 | 37800,00 | 50000,00 | 50000,00 | 50000,00 |
| 1.1 Налоговые и неналоговые доходы | 190000,00 | 40000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50000,00 | 50000,00 | 50000,00 |
| 1.2 Целевые средства из областного бюджета | 37800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 Переходящий остаток | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.7 | Мероприятие 7 | | | Всего: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | количество заседаний комиссии по межнациональным взаимоотношениям | шт. | 22 | 2 | 0 | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | |
| 1. Бюджет сельского поселения, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 Налоговые и неналоговые доходы | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 Целевые средства из областного бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 Переходящий остаток | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Иные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подпрограмма "Содействие занятости населения на территории Новологиновского сельского поселения "** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **Цель подпрограммы - создание дополнительных условий для обеспечения занятости населения** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3 | Основное мероприятие Содействие занятости населения Новологиновского сельского поселения | | | Всего: | 229914,48 | 62024,36 | 43890,12 | 13000,00 | 0,00 | 35000,00 | 38000,00 | 38000,00 | Уровень общей безработицы | % | х | 4,5 | 4,5 | 4,1 | | 3,9 | | 3,7 | | 3,5 | | 3,0 | |
| 1. Бюджет сельского поселения, в т.ч. | 229914,48 | 62024,36 | 43890,12 | 13000,00 | 0,00 | 35000,00 | 38000,00 | 38000,00 |
| 1.1 Налоговые и неналоговые доходы | 147024,36 | 23024,36 | 0,00 | 13000,00 | 0,00 | 35000,00 | 38000,00 | 38000,00 |
| 1.2 Целевые средства | 61000,00 | 39000,00 | 22000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 Переходящий остаток | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | Мероприятие 1 Создание временных рабочих мест по трудоустройству безработных граждан | | | Всего: | 156024,36 | 62024,36 | 0,00 | 13000,00 | 0,00 | 25000,00 | 28000,00 | 28000,00 | х | х | х | х | х | х | | х | | х | | х | | х | |
| 1. Бюджет сельского поселения, в т.ч. | 156024,36 | 62024,36 | 0,00 | 13000,00 | 0,00 | 25000,00 | 28000,00 | 28000,00 |
| 1.1 Налоговые и неналоговые доходы | 117024,36 | 23024,36 | 0,00 | 13000,00 | 0,00 | 25000,00 | 28000,00 | 28000,00 |
| 1.2 Целевые средства | 39000,00 | 39000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 Переходящий остаток | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | Мероприятие 2 Организация летней трудовой занятости подростков | | | Всего: | 20000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10000,00 | 10000,00 | 10000,00 | х | х | х | х | х | х | | х | | х | | х | | х | |
| 1. Бюджет сельского поселения, в т.ч. | 20000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10000,00 | 10000,00 | 10000,00 |
| 1.1 Налоговые и неналоговые доходы | 20000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10000,00 | 10000,00 | 10000,00 |
| 1.2 Целевые средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 Переходящий остаток | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.3 | Мероприятие 3 Участие в организации и финансировании проведения общественных работ | | | Всего: | 20000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10000,00 | 10000,00 | 10000,00 | х | х | х | х | х | х | | х | | х | | х | | х | |
| 1. Бюджет сельского поселения, в т.ч. | 20000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10000,00 | 10000,00 | 10000,00 |
| 1.1 Налоговые и неналоговые доходы | 20000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10000,00 | 10000,00 | 10000,00 |
| 1.2 Целевые средства | 0,00 | 0,00 | 22000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 Переходящий остаток | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.4 | Мероприятие 4 Участие в организации и финансировании проведения общественных работ | | | Всего: | 20000,00 | 0,00 | 21890,12 | 0,00 | 0,00 | 10000,00 | 10000,00 | 10000,00 | х | х | х | х | х | х | | х | | х | | х | | х | |
| 1. Бюджет сельского поселения, в т.ч. | 20000,00 | 0,00 | 21890,12 | 0,00 | 0,00 | 10000,00 | 10000,00 | 10000,00 |
| 1.1 Налоговые и неналоговые доходы | 20000,00 | 0,00 | 21890,12 | 0,00 | 0,00 | 10000,00 | 10000,00 | 10000,00 |
| 1.2 Целевые средства | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 Переходящий остаток | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на территории Новологиновского сельского поселения" Цель подпрограммы -повышение безопасности дорожного движения** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | |  | |
| 1.4. | Основное мероприятие Ремонт и содержание дорог Новологиновского сельского поселения | | | Всего: | 5403626,95 | 877798,90 | 895663,85 | 984995,80 | 675168,40 | 650000,00 | 660000,00 | 660000,00 | Количество жалоб от населения на качество дорог | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 1. Бюджет сельского поселения, в т.ч. | 5403626,95 | 877798,90 | 895663,85 | 984995,80 | 675168,40 | 650000,00 | 660000,00 | 660000,00 |
| 1.1 Налоговые и неналоговые доходы | 4653721,27 | 603000,00 | 895663,85 | 509889,02 | 675168,40 | 650000,00 | 660000,00 | 660000,00 |
| 1.2 Целевые средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 Переходящий остаток | 749905,68 | 274798,90 | 0,00 | 475106,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.1 | Мероприятие 1 Грейдирование дорог | | | Всего: | 238856,53 | 16059,50 | 41600,00 | 54000,00 | 27197,03 | 30000,00 | 35000,00 | 35000,00 | х | х | х | х | х | х | | х | | х | | х | | х | |
| 1. Бюджет сельского поселения, в т.ч. | 238856,53 | 16059,50 | 41600,00 | 54000,00 | 27197,03 | 30000,00 | 35000,00 | 35000,00 |
| 1.1 Налоговые и неналоговые доходы | 238856,53 | 16059,50 | 41600,00 | 54000,00 | 27197,03 | 30000,00 | 35000,00 | 35000,00 |
| 1.2 Целевые средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 Переходящий остаток | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.2 | Мероприятие 2 Очистка дорог от снега | | | Всего: | 2236709,19 | 464457,49 | 536331,58 | 254250,00 | 471670,12 | 170000,00 | 170000,00 | 170000,00 | х | х | х | х | х | х | | х | | х | | х | | х | |
| 1. Бюджет сельского поселения, в т.ч. | 2236709,19 | 464457,49 | 536331,58 | 254250,00 | 471670,12 | 170000,00 | 170000,00 | 170000,00 |
| 1.1 Налоговые и неналоговые доходы | 2035445,12 | 263193,42 | 536331,58 | 254250,00 | 471670,12 | 170000,00 | 170000,00 | 170000,00 |
| 1.2 Целевые средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 Переходящий остаток | 201264,07 | 201264,07 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.3 | Мероприятие 3 Ремонт дорог с покрытием | | | Всего: | 905000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 325000,00 | 290000,00 | 290000,00 | х | х | х | х | х | х | | х | | х | | х | | х | |
| 1. Бюджет сельского поселения, в т.ч. | 905000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 325000,00 | 290000,00 | 290000,00 |
| 1.1 Налоговые и неналоговые доходы | 905000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 325000,00 | 290000,00 | 290000,00 |
| 1.2 Целевые средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 Переходящий остаток | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.4 | Мероприятие 4 Установка дорожных знаков | | | Всего: | 117272,99 | 1650,00 | 81409,34 | 34213,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х | х | х | х | х | х | | х | | х | | х | | х | |
| 1. Бюджет сельского поселения, в т.ч. | 117272,99 | 1650,00 | 81409,34 | 34213,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 Налоговые и неналоговые доходы | 117272,99 | 1650,00 | 81409,34 | 34213,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 Целевые средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 Переходящий остаток | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.5 | Мероприятие 5 Приобретение, установка и обслуживание оборудования и приборов освещения улично-дорожной сети | | | Всего: | 239647,76 | 65005,00 | 67031,67 | 20000,00 | 42611,09 | 15000,00 | 15000,00 | 15000,00 | х | х | х | х | х | х | | х | | х | | х | | х | |
| 1. Бюджет сельского поселения, в т.ч. | 239647,76 | 65005,00 | 67031,67 | 20000,00 | 42611,09 | 15000,00 | 15000,00 | 15000,00 |
| 1.1 Налоговые и неналоговые доходы | 232700,86 | 58058,10 | 67031,67 | 20000,00 | 42611,09 | 15000,00 | 15000,00 | 15000,00 |
| 1.2 Целевые средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 Переходящий остаток | 6946,90 | 6946,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.6 | Мероприятие 6 Содержание автомобильных дорог в летний период | | | Всего: | 689608,33 | 206626,91 | 109291,26 | 60000,00 | 133690,16 | 60000,00 | 60000,00 | 60000,00 | х | х | х | х | х | х | | х | | х | | х | | х | |
| 1. Бюджет сельского поселения, в т.ч. | 689608,33 | 206626,91 | 109291,26 | 60000,00 | 133690,16 | 60000,00 | 60000,00 | 60000,00 |
| 1.1 Налоговые и неналоговые доходы | 623020,40 | 140038,98 | 109291,26 | 60000,00 | 133690,16 | 60000,00 | 60000,00 | 60000,00 |
| 1.2 Целевые средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 Переходящий остаток | 66587,93 | 66587,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.8 | Мероприятие 8 Приобретение, установка и ремонт комплекта автономного светофора | | | 1. Бюджет сельского поселения, в т.ч. | 99000,00 | 99000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х | х | х | х | х | х | | х | | х | | х | | х | |
| **Подпрограмма "Благоустройство территории Новологиновского сельского поселения" Цель подпрограммы - Создание комфортной среды проживания жителей сельского поселения** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.5 | Основное мероприятие Благоустройство территории Новологиновского сельского поселения | | | Всего: | 1712667,94 | 479420,80 | 468543,87 | 288000,15 | 158703,12 | 98000,00 | 110000,00 | 110000,00 | Общий объем расходов бюджета поселения на благоустройство в расчете на одного жителя поселения | руб. | х | 84 | 80 | 80 | | 80 | | 80 | | 84 | | 84 | |
| 1. Бюджет сельского поселения, в т.ч. | 1712667,94 | 479420,80 | 468543,87 | 288000,15 | 158703,12 | 98000,00 | 110000,00 | 110000,00 |
| 1.1 Налоговые и неналоговые доходы | 1112584,19 | 146793,94 | 258328,80 | 288000,15 | 101461,30 | 98000,00 | 110000,00 | 110000,00 |
| 1.2 Целевые средства | 96050,46 | 0,00 | 96050,46 | 0,00 | 57241,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 Переходящий остаток | 332626,86 | 332626,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.1 | Мероприятие 1 Текущее содержание и обслуживание наружных сетей уличного освещения территории поселения | | | Всего: | 762514,61 | 134856,00 | 114164,61 | 190000,00 | 83494,00 | 80000,00 | 80000,00 | 80000,00 | х | х | х | х | х | х | | х | | х | | х | | х | |
| 1. Бюджет сельского поселения, в т.ч. | 762514,61 | 134856,00 | 114164,61 | 190000,00 | 83494,00 | 80000,00 | 80000,00 | 80000,00 |
| 1.1 Налоговые и неналоговые доходы | 618350,00 | 104856,00 | 0,00 | 190000,00 | 83494,00 | 80000,00 | 80000,00 | 80000,00 |
| 1.2 Целевые средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 Переходящий остаток | 30000,00 | 30000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.2 | Мероприятие 2 Содержание и уход за кладбищами | | | Всего: | 119516,55 | 15838,80 | 15838,80 | 24000,15 | 15838,80 | 8000,00 | 20000,00 | 20000,00 | х | х | х | х | х | х | | х | | х | | х | | х | |
| 1. Бюджет сельского поселения, в т.ч. | 119516,55 | 15838,80 | 15838,80 | 24000,15 | 15838,80 | 8000,00 | 20000,00 | 20000,00 |
| 1.1 Налоговые и неналоговые доходы | 119516,55 | 15838,80 | 15838,80 | 24000,15 | 15838,80 | 8000,00 | 20000,00 | 20000,00 |
| 1.2 Целевые средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 Переходящий остаток | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.3 | Мероприятие 3 Содержание и обслуживание общественных территорий поселения | | | Всего: | 677344,50 | 328726,00 | 242490,00 | 74000,00 | 2128,50 | 10000,00 | 10000,00 | 10000,00 | х | х | х | х | х | х | | х | | х | | х | | х | |
| 1. Бюджет сельского поселения, в т.ч. | 677344,50 | 328726,00 | 242490,00 | 74000,00 | 2128,50 | 10000,00 | 10000,00 | 10000,00 |
| 1.1 Налоговые и неналоговые доходы | 374717,64 | 26099,14 | 242490,00 | 74000,00 | 2128,50 | 10000,00 | 10000,00 | 10000,00 |
| 1.2 Целевые средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 Переходящий остаток | 302626,86 | 302626,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.4 | Мероприятие 4 Участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территориях поселений Большереченского муниципального района | | | Всего: | 153292,28 | 0,00 | 96050,46 | 0,00 | 57241,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х | х | х | х | х | х | | х | | х | | х | | х | |
| 1. Бюджет сельского поселения, в т.ч. | 153292,28 | 0,00 | 96050,46 | 0,00 | 57241,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 Налоговые и неналоговые доходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 Целевые средства | 153292,28 | 0,00 | 96050,46 | 0,00 | 57241,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 Переходящий остаток | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Подпрограмма " Развитие культуры на территории Новологиновского сельского поселения" Цель подпрограммы - Создание условий для организации досуга населения** | | | | | | | | | | |  |  |  | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.6 | Основное мероприятие Развитие культуры Новологиновского сельского поселения | | | Всего: | 868154,51 | 82963,81 | 130897,04 | 137570,33 | 81723,33 | 185000,00 | 125000,00 | 125000,00 | Количество проведенных массовых культурных мероприятий | ед. | 96 | 6 | 15 | 15 | | 15 | | 15 | | 15 | | 15 | |
| 1. Бюджет сельского поселения, в т.ч. | 868154,51 | 82963,81 | 130897,04 | 137570,33 | 81723,33 | 185000,00 | 125000,00 | 125000,00 |
| 1.1 Налоговые и неналоговые доходы | 808554,44 | 23363,74 | 130897,04 | 137570,33 | 81723,33 | 185000,00 | 125000,00 | 125000,00 |
| 1.2 Целевые средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 Переходящий остаток | 59600,07 | 59600,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.1 | Мероприятие 1 Проведение традиционных праздничных мероприятий | | | Всего: | 120203,26 | 0,00 | 36423,26 | 38780,00 | 0,00 | 15000,00 | 15000,00 | 15000,00 | х | х | х | х | х | х | | х | | х | | х | | х | |
| 1. Бюджет сельского поселения, в т.ч. | 120203,26 | 0,00 | 36423,26 | 38780,00 | 0,00 | 15000,00 | 15000,00 | 15000,00 |
| 1.1 Налоговые и неналоговые доходы | 120203,26 | 0,00 | 36423,26 | 38780,00 | 0,00 | 15000,00 | 15000,00 | 15000,00 |
| 1.2 Целевые средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 Переходящий остаток | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.2 | Мероприятие 2 Сохранение и использование памятников истории и культуры | | | Всего: | 147421,50 | 6993,50 | 21160,00 | 21000,00 | 18268,00 | 60000,00 | 10000,00 | 10000,00 | х | х | х | х | х | х | | х | | х | | х | | х | |
| 1. Бюджет сельского поселения, в т.ч. | 147421,50 | 6993,50 | 21160,00 | 21000,00 | 18268,00 | 60000,00 | 10000,00 | 10000,00 |
| 1.1 Налоговые и неналоговые доходы | 147421,50 | 6993,50 | 21160,00 | 21000,00 | 18268,00 | 60000,00 | 10000,00 | 10000,00 |
| 1.2 Целевые средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 Переходящий остаток | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.3 | Мероприятие 3 Проведение митинга памяти | | | Всего: | 93359,55 | 3600,00 | 10094,55 | 17000,00 | 2665,00 | 30000,00 | 15000,00 | 15000,00 | х | х | х | х | х | х | | х | | х | | х | | х | |
| 1. Бюджет сельского поселения, в т.ч. | 93359,55 | 3600,00 | 10094,55 | 17000,00 | 2665,00 | 30000,00 | 15000,00 | 15000,00 |
| 1.1 Налоговые и неналоговые доходы | 93359,55 | 3600,00 | 10094,55 | 17000,00 | 2665,00 | 30000,00 | 15000,00 | 15000,00 |
| 1.2 Целевые средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 Переходящий остаток | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.4 | Мероприятие 4 Создание условий для организации досуга и обеспечение жителей поселения услугами организаций культуры | | | Всего: | 507170,20 | 72370,31 | 63219,23 | 60790,33 | 60790,33 | 80000,00 | 85000,00 | 85000,00 | х | х | х | х | х | х | | х | | х | | х | | х | |
| 1. Бюджет сельского поселения, в т.ч. | 507170,20 | 72370,31 | 63219,23 | 60790,33 | 60790,33 | 80000,00 | 85000,00 | 85000,00 |
| 1.1 Налоговые и неналоговые доходы | 447570,13 | 12770,24 | 63219,23 | 60790,33 | 60790,33 | 80000,00 | 85000,00 | 85000,00 |
| 1.2 Целевые средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 Переходящий остаток | 59600,07 | 59600,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Подпрограмма " Развитие физической культуры и спорта, молодежной политики Новологиновского сельского поселения "** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Цель подпрограммы - Развитие физической культуры и массового спорта, молодежной политики на территории поселения** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.7 | Основное мероприятие Развитие физической культуры и спорта и реализация мероприятий в сфере молодежной политики Новологиновского сельского поселения | | | Всего: | 1017601,61 | 112491,06 | 10579,50 | 119405,43 | 3359125,62 | 123000,00 | 130000,00 | 130000,00 | Количество культурно-спортивных мероприятий для детей и молодежи | ед. | 71 | 5 | 10 | 10 | | 11 | | 11 | | 12 | | 12 | |
| 1. Бюджет сельского поселения, в т.ч. | 1017601,61 | 112491,06 | 10579,50 | 119405,43 | 392125,62 | 123000,00 | 130000,00 | 130000,00 |
| 1.1 Налоговые и неналоговые доходы | 902661,61 | 62491,06 | 10579,50 | 119405,43 | 327185,62 | 123000,00 | 130000,00 | 130000,00 |
| 1.2 Целевые средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 Переходящий остаток | 50000,00 | 50000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2967000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1 | Мероприятие 1 Обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения | | | Всего: | 194583,14 | 9940,75 | 10579,50 | 119405,43 | 11657,46 | 13000,00 | 15000,00 | 15000,00 | х | х | х | х | х | х | | х | | х | | х | | х | |
| 1. Бюджет сельского поселения, в т.ч. | 194583,14 | 9940,75 | 10579,50 | 119405,43 | 11657,46 | 13000,00 | 15000,00 | 15000,00 |
| 1.1 Налоговые и неналоговые доходы | 194583,14 | 9940,75 | 10579,50 | 119405,43 | 11657,46 | 13000,00 | 15000,00 | 15000,00 |
| 1.2 Целевые средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 Переходящий остаток | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.3 | Мероприятие 3 | | | Всего: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Количество культурно-спортивных мероприятий | ед. | 34 | 4 | 4 | 4 | | 5 | | 5 | | 6 | | 6 | |
| 1. Бюджет сельского поселения, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| 1.1 Налоговые и неналоговые доходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| 1.2 Целевые средства | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| 1.3 Переходящий остаток | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2. Иные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| 1.7.2 | Мероприятие2 Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении | | | Всего: | 442550,31 | 102550,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110000,00 | 115000,00 | 115000,00 | х | х | х | х | х | х | | х | | х | | х | | х | |
| 1. Бюджет сельского поселения, в т.ч. | 442550,31 | 102550,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110000,00 | 115000,00 | 115000,00 |
| 1.1 Налоговые и неналоговые доходы | 392550,31 | 52550,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110000,00 | 115000,00 | 115000,00 |
| 1.2 Целевые средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 Переходящий остаток | 50000,00 | 50000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.3 | Мероприятие3 Устройство спортивной площадки "Олимп" с уличными тренажкрами в с.Новологиново Большереченского района Омской области | | | Всего: | 823018,47 | 102550,31 | 0,00 | 0,00 | 3347468,16 | 110000,00 | 115000,00 | 115000,00 | х | х | х | х | х | х | | х | | х | | х | | х | |
| 1. Бюджет сельского поселения, в т.ч. | 823018,47 | 102550,31 | 0,00 | 0,00 | 380468,16 | 110000,00 | 115000,00 | 115000,00 |
| 1.1 Налоговые и неналоговые доходы | 708078,47 | 52550,31 | 0,00 | 0,00 | 315528,16 | 110000,00 | 115000,00 | 115000,00 |
| 1.2 Целевые средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 Переходящий остаток | 50000,00 | 50000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2967000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Подпрограмма " Развитие жилищно-коммунального комплекса Новологиновского сельского поселения"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Цель подпрограммы - создание условий для комфортного проживания граждан на территории Новологиновского сельского поселения** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.8 | Основное мероприятие Развитие жилищно-коммунального комплекса Новологиновского сельского поселения | | | Всего: | 1362303,49 | 438343,75 | 272622,21 | 115924,58 | 535412,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Уровень благоустройства жилого фонда | % | х | 63 | 65 | 67 | | 70 | | 72 | | 75 | | 80 | |
| 1. Бюджет сельского поселения, в т.ч. | 1362303,49 | 438343,75 | 272622,21 | 115924,58 | 535412,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 Налоговые и неналоговые доходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 Целевые средства | 1362303,49 | 438343,75 | 272622,21 | 115924,58 | 535412,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 Переходящий остаток | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.8.1 | Мероприятие 1 Приобретение и установка глубинных насосов | | | Всего: | 252282,21 | 77900,00 | 139382,21 | 0,00 | 35000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х | х | х | х | х | х | | х | | х | | х | | х | |
| 1. Бюджет сельского поселения, в т.ч. | 252282,21 | 77900,00 | 139382,21 | 0,00 | 35000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 Налоговые и неналоговые доходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 Целевые средства | 217282,21 | 77900,00 | 139382,21 | 0,00 | 35000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 Переходящий остаток | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.8.2 | Мероприятие 2 Ремонт водопроводных сетей и объектов водоснабжения | | | Всего: | 604542,43 | 208371,95 | 0,00 | 0,00 | 396170,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х | х | х | х | х | х | | х | | х | | х | | х | |
| 1. Бюджет сельского поселения, в т.ч. | 604542,43 | 208371,95 | 0,00 | 0,00 | 396170,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 Налоговые и неналоговые доходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 Целевые средства | 208371,95 | 208371,95 | 0,00 | 0,00 | 396170,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 Переходящий остаток | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.8.3 | Мероприятие 3 Ремонт водопроводных сетей и объектов водоснабжения | | | Всего: | 231611,95 | 208371,95 | 23240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х | х | х | х | х | х | | х | | х | | х | | х | |
| 1. Бюджет сельского поселения, в т.ч. | 231611,95 | 208371,95 | 23240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 Налоговые и неналоговые доходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 Целевые средства | 231611,95 | 208371,95 | 23240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 Переходящий остаток | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.8.4 | Мероприятие 4 Приобретение, установка и ремонт частотных установок | | | Всего: | 243674,00 | 133674,00 | 110000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х | х | х | х | х | х | | х | | х | | х | | х | |
| 1. Бюджет сельского поселения, в т.ч. | 243674,00 | 133674,00 | 110000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 Налоговые и неналоговые доходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 Целевые средства | 243674,00 | 133674,00 | 110000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 Переходящий остаток | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.8.5 | Мероприятие 5 Ремонт водопроводных систем | | | Всего: | 228598,58 | 133674,00 | 0,00 | 94924,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х | х | х | х | х | х | | х | | х | | х | | х | |
| 1. Бюджет сельского поселения, в т.ч. | 228598,58 | 133674,00 | 0,00 | 94924,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 Налоговые и неналоговые доходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 Целевые средства | 228598,58 | 133674,00 |  | 94924,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 Переходящий остаток | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.8.6 | Мероприятие 6 Содержание и обслуживание объектов водоснабжения | | | Всего: | 166880,27 | 18397,80 | 23240,00 | 21000,00 | 104242,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х | х | х | х | х | х | | х | | х | | х | | х | |
| 1. Бюджет сельского поселения, в т.ч. | 166880,27 | 18397,80 | 23240,00 | 21000,00 | 104242,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 Налоговые и неналоговые доходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 Целевые средства | 166880,27 | 18397,80 | 23240,00 | 21000,00 | 104242,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 Переходящий остаток | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Подпрограмма «Повышение энергетической эффективности и сокращение энергетических издержек Новологиновского сельского поселения»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Цель подпрограммы - снижение финансовой нагрузки на бюджет Новологиновского сельского поселения** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.9 | Основное мероприятие Повышение энергетической эффективности и сокращение энергетических издержек Новологиновского сельского поселения | | | Всего: | 182000,00 | 0,00 | 136000,00 | 6000,00 | 0,00 | 40000,00 | 0,00 | 0,00 | Расход электроэнергии на электроотопление и освещение административного здания и освещение улично-дорожной сети | тыс. кВт.ч | х | 65 | 63 | 62 | | 61 | | 60 | | 59 | | 58 | |
| 1. Бюджет сельского поселения, в т.ч. | 182000,00 | 0,00 | 136000,00 | 6000,00 | 0,00 | 40000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 Налоговые и неналоговые доходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 Целевые средства | 136000,00 | 0,00 | 136000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 Переходящий остаток | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.1 | Мероприятие 1 Теплозащита объектов | | | Всего: | 182000,00 | 0,00 | 136000,00 | 6000,00 | 0,00 | 40000,00 | 0,00 | 0,00 | х | х | х | х | х | х | | х | | х | | х | | х | |
| 1. Бюджет сельского поселения, в т.ч. | 182000,00 | 0,00 | 136000,00 | 6000,00 | 0,00 | 40000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 Налоговые и неналоговые доходы | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 Целевые средства | 136000,00 | 0,00 | 136000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 Переходящий остаток | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.2 | Мероприятие 2 Приобретение и установка энергосберегающего оборудования | | | Всего: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х | х | х | х | х | х | | х | | х | | х | | х | |
| 1. Бюджет сельского поселения, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 Налоговые и неналоговые доходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 Целевые средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 Переходящий остаток | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **2** | **Задачи Программы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Задачи подпрограммы 1: улучшение доступности предоставляемых населению муниципальных услуг; оптимизация механизмов управления; повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Новологиновского сельского поселения; учет муниципального имущества и формирование муниципальной собственности | | | Всего: | 17140221,72 | 3067938,88 | 1753348,38 | 1697548,01 | 3845486,45 | 2167700,00 | 2269500,00 | 2338700,00 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | | Х | | Х | | Х | | Х | |
| 1. Бюджет сельского поселения, в т.ч. | 17140221,72 | 3067938,88 | 1753348,38 | 1697548,01 | 3845486,45 | 2167700,00 | 2269500,00 | 2338700,00 |
| 1.1 Налоговые и неналоговые доходы | 988235,54 | 251027,31 | 95263,61 | 33942,59 | 231502,03 | 68200,00 | 130000,00 | 178300,00 |
| 1.2 Целевые средства | 756948,00 | 134146,00 | 129792,00 | 142752,00 | 350258,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 Переходящий остаток | 259275,05 | 259275,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Задачи подпрограммы 2: защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение первичных мер пожарной безопасности, обучение населения способам защиты и действиям при пожаре | | | Всего: | 1089678,76 | 46000,00 | 322385,85 | 189892,91 | 376400,00 | 50000,00 | 55000,00 | 50000,00 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | | Х | | Х | | Х | | Х | |
| 1. Бюджет сельского поселения, в т.ч. | 1089678,76 | 46000,00 | 322385,85 | 189892,91 | 376400,00 | 50000,00 | 55000,00 | 50000,00 |
| 1.1 Налоговые и неналоговые доходы | 763278,76 | 46000,00 | 222385,85 | 189892,91 | 150000,00 | 50000,00 | 55000,00 | 50000,00 |
| 1.2 Целевые средства | 326400,00 | 0,00 | 100000,00 | 0,00 | 226400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 Переходящий остаток | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 | Задачи подпрограммы 3: повышение эффективности содействия трудоустройству граждан; создание благоприятных условий для развития малого предпринимательства; организация и проведение общественных работ | | | Всего: | 229914,48 | 62024,36 | 43890,12 | 13000,00 | 0,00 | 35000,00 | 38000,00 | 38000,00 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | | Х | | Х | | Х | | Х | |
| 1. Бюджет сельского поселения, в т.ч. | 229914,48 | 62024,36 | 43890,12 | 13000,00 | 0,00 | 35000,00 | 38000,00 | 38000,00 |
| 1.1 Налоговые и неналоговые доходы | 147024,36 | 23024,36 | 0,00 | 13000,00 | 0,00 | 35000,00 | 38000,00 | 38000,00 |
| 1.2 Целевые средства | 61000,00 | 39000,00 | 22000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 Переходящий остаток | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 | Задачи подпрограммы 4: содержание автомобильных дорог общего пользования в удовлетворительном состоянии | | | Всего: | 5403626,95 | 877798,90 | 895663,85 | 984995,80 | 675168,40 | 650000,00 | 660000,00 | 660000,00 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | | Х | | Х | | Х | | Х | |
| 1. Бюджет сельского поселения, в т.ч. | 5403626,95 | 877798,90 | 895663,85 | 984995,80 | 675168,40 | 650000,00 | 660000,00 | 660000,00 |
| 1.1 Налоговые и неналоговые доходы | 4653721,27 | 603000,00 | 895663,85 | 509889,02 | 675168,40 | 650000,00 | 660000,00 | 660000,00 |
| 1.2 Целевые средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 Переходящий остаток | 749905,68 | 274798,90 | 0,00 | 475106,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5 | Задачи подпрограммы 5: Обеспечение уличного освещения; содержание в чистоте общественных территорий поселения; содержание кладбищ поселения в нормативном состоянии | | | Всего: | 1712667,94 | 479420,80 | 468543,87 | 288000,15 | 158703,12 | 98000,00 | 110000,00 | 110000,00 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | | Х | | Х | | Х | | Х | |
| 1. Бюджет сельского поселения, в т.ч. | 1712667,94 | 479420,80 | 468543,87 | 288000,15 | 158703,12 | 98000,00 | 110000,00 | 110000,00 |
| 1.1 Налоговые и неналоговые доходы | 1112584,19 | 146793,94 | 258328,80 | 288000,15 | 101461,30 | 98000,00 | 110000,00 | 110000,00 |
| 1.2 Целевые средства | 153292,28 | 0,00 | 96050,46 | 0,00 | 57241,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 Переходящий остаток | 332626,86 | 332626,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.6 | Задачи подпрограммы 6: организация предоставления культурно-досугового обслуживания населения;   развитие самодеятельного художественного творчества;   обеспечение сохранности и популяризация объектов культурного наследия | | | Всего: | 868154,51 | 82963,81 | 130897,04 | 137570,33 | 81723,33 | 185000,00 | 125000,00 | 125000,00 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | | Х | | Х | | Х | | Х | |
| 1. Бюджет сельского поселения, в т.ч. | 868154,51 | 82963,81 | 130897,04 | 137570,33 | 81723,33 | 185000,00 | 125000,00 | 125000,00 |
| 1.1 Налоговые и неналоговые доходы | 808554,44 | 23363,74 | 130897,04 | 137570,33 | 81723,33 | 185000,00 | 125000,00 | 125000,00 |
| 1.2 Целевые средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 Переходящий остаток | 59600,07 | 59600,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.7 | Задачи подпрограммы 7: содействие становлению активной гражданской позиции и самореализации молодых граждан; формирование здорового образа жизни населения | | | Всего: | 1017601,61 | 112491,06 | 10579,50 | 119405,43 | 392125,62 | 123000,00 | 130000,00 | 130000,00 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | | Х | | Х | | Х | | Х | |
| 1. Бюджет сельского поселения, в т.ч. | 1017601,61 | 112491,06 | 10579,50 | 119405,43 | 392125,62 | 123000,00 | 130000,00 | 130000,00 |
| 1.1 Налоговые и неналоговые доходы | 902661,61 | 62491,06 | 10579,50 | 119405,43 | 327185,62 | 123000,00 | 130000,00 | 130000,00 |
| 1.2 Целевые средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 Переходящий остаток | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.8 | Задачи подпрограммы 8:  развитие коммунального хозяйства, улучшение качества водоснабжения населения | | | Всего: | 1362303,49 | 438343,75 | 272622,21 | 115924,58 | 535412,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | | Х | | Х | | Х | | Х | |
| 1. Бюджет сельского поселения, в т.ч. | 1362303,49 | 438343,75 | 272622,21 | 115924,58 | 535412,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 Налоговые и неналоговые доходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 Целевые средства | 1362303,49 | 438343,75 | 272622,21 | 115924,58 | 535412,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 Переходящий остаток | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.9 | Задачи подпрограммы 9: сокращение энергетических издержек за счет улучшения теплозащиты зданий; внедрение экономичных источников освещения улично-дорожной сети | | | Всего: | 182000,00 | 0,00 | 136000,00 | 6000,00 | 0,00 | 40000,00 | 0,00 | 0,00 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | | Х | | Х | | Х | | Х | |
| 1. Бюджет сельского поселения, в т.ч. | 182000,00 | 0,00 | 136000,00 | 6000,00 | 0,00 | 40000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 Налоговые и неналоговые доходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 Целевые средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 Переходящий остаток | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВСЕГО по муниципальной программе | | | | Всего: | 31873169,46 | 5166981,56 | 3933930,82 | 3552337,21 | 9032019,87 | 3348700,00 | 3387500,00 | 3451700,00 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | | Х | | Х | | Х | | Х | |
| 1. Бюджет сельского поселения, в т.ч. | 28906169,46 | 5166981,56 | 3933930,82 | 3552337,21 | 6065019,87 | 3348700,00 | 3387500,00 | 3451700,00 |
| 1.1 Налоговые и неналоговые доходы | 9376060,17 | 1155700,41 | 1613118,65 | 1291700,43 | 1567040,68 | 1209200,00 | 1248000,00 | 1291300,00 |
| 1.2 Целевые средства | 2860883,77 | 611489,75 | 756464,67 | 258676,58 | 1234252,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 Переходящий остаток | 1451407,66 | 976300,88 | 0,00 | 475106,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Иные источники | 2967000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2967000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |